## Plán VO na rok 2019
Plán na roky 2025- 2026
Názov oddelenia: |  | Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
P. č. | Názov zákazky - predmet obtarávania | CPV kód | Druh zákazky: Tovar (T), Služby (S), Stavebné ráce (SP) | Predpokladaná hodnota zákazky (v EUR bez DPH) | Test bežnej dostupnosti: bežne dostupné (B), nie bežne dostupné (NB) | Predpokladaný termín zahájenia VO (uviesť mesiac a rok) | Rozpočet: Bežné výdavky (BV), Kapitálové výdavky (KV)
1. | Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 - obnova objektu na NMP č.47 - prebieha |  | SP |  |  |  | KV
2. | Zmeny a doplnky ÚPN-M Levoča - 20 - prebieha |  | S |  |  |  | BV
3. | Výstavba petangového ihriska pre seniorov v severnom parku Námestia Majstra Pavla - prebieha |  | SP | 2439 |  |  | KV
4. | Rekonštrukcia mosta na ul. Predmestie cez Levočský potok - projektová dokumentácia | 71242000-6 71322300-4 | S | 21980 | NB | február 2025 | KV
5. | Rekonštrukcia mosta na ul. Predmestie cez Levočský potok, zosilnenie konštrukcie, dočasné riešenie - projektová dokumentácia | 71242000-6 71322300-4 | S | 5800 | NB | február 2025 | BV
6. | Vzduchotechnika v konkresovej sále divadla - projektová dokumentácia | 71242000-6 71320000-7 | S | PHZ stanovená po predložení cenovej ponuky | NB | február 2025 | KV
7. | Rekonštrukcia a rozšírenie siete verejného osvetlenia v hradbovom opevnení mesta Levoča - projektová dokumentácia | 71242000-6 71320000-7 | S | PHZ stanovená po predložení cenovej ponuky | NB | máj 2025 | KV
8. | Rozšírenie siete verejného osvetlenie a kamerového systému na sídlisku Pod vinicou | 45316100-6 45314000-1 45232300-5 | SP | 10833.33 | NB | február 2025 | KV
9. | Novostavba detského ihriska na sídlisku Pod vinicou v Levoči – Ihrisko pre každé dieťa | 45112723-9 45236210-5 | SP | 77822.65 | NB | február 2025 | KV
10. | Revitalizácia amfiteátra v Levoči – stavebné práce | 45212000-6 45212321-2 45231300-8 45231400-9 45233120-6 45233160-8 45236210-5 45236110-4 45237000-7 | SP | 1704416.86 | NB | začaté december 2024 | KV
11. | Revitalizácia amfiteátra v Levoči – stavebný dozor | 71520000-9 | S | PHZ stanovená po VO | NB | február 2025 | KV
12. | Elektronabíjacie stanice pre elektromobily | 45231400-9 | SP | 29166.66 | NB | po schváleni FP z Plánu obnovy a odolnosti | KV
13. | Výstavba kontejnerových stojísk - projektová dokumentácia | 71242000-6 | S |  | NB | vyhlásená výzva z Programu Slovensko
14. | Výstavba kontajnerových stojísk | 45223100-7 45223110-0 45262210-6 | SP |  | NB | vyhlásená výzva z Programu Slovensko | KV
15. | Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu na ZŠ. G. Haina v Levoči | 45212200-8 45212220-4 45212221-1 45214210-5 | SP | 430378.05 | NB | február 2025 | KV
16. | Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu na ZŠ. G. Haina v Levoči- stavebný dozor | 71520000-9 | S | PHZ stanovená po VO | NB | február 2025 | KV
17. | Levoča - Výstavba 30 nájomných bytov bežného štandardu na Ulici Viktora Greschika | 45210000-2 45211341-1 | SP | 3011441.8 | NB | začaté december 2024 | KV
18. | Levoča - Výstavba 30 nájomných bytov bežného štandardu na Ulici Viktora Greschika - stavebný dozor | 71520000-9 | S | PHZ stanovená po VO | NB | február 2025 | KV
19. | Odstránenie havarijného stavu parkanového múru (bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia | 45212351-1 45262520-2 | SP | 138338.21 | NB | február 2025 | KV
20. | Odstránenie havarijného stavu hradbového múru (klasicistický pavilónik -menhardská brána - bašta -dom 649/11) na východnej strane mestského opevnenia | 45212351-1 45262520-2 | SP | 222007.32 | NB | február 2025 | KV
21. | Rekonštrukcia a modernizácia vybraných miestnych komunikácií v meste Levoča s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít | 45233000-9 | SP | 940373.15 | NB | február 2025 | KV
22. | Rekonštrukcia a modernizácia vybraných miestnych komunikácií v meste Levoča s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - stavebný dozor | 71520000-9 | S | 24800 | NB | február 2025 | KV
23. | Rekonštrukcia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča | 45233000-9 | SP | 561111.38 | NB | máj 2025 | KV
24. | Rekonštrukcia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča -stavebný dozor | 71520000-9 | S | 15000 | NB | máj 2025 | KV
25. | Cyklochodník - III. etapa | 45233162-2 | SP | 471513.82 | NB | máj 2025 | KV
26. | Cyklochodník - III. etapa - stavebný dozor | 71520000-9 | S | 7000 | NB | máj 2025 | KV
27. | Zmeny a doplnky ÚPN - M Levoča - 21-spracovateľ | 71410000-5 | S | 60000 | NB | marec 2025 | KV
28. | Zmeny a doplnky ÚPN - M Levoča - 21-obstaravateľ | 71410000-5 | S | 10000 | NB | marec 2025 | KV
29. | Urbanistická štúdia Levočské Lúky | 71354100-5 | S | 5000 | NB | február 2025 | KV
30. | Rekonštrukcia mosta na križovatke ciest Potočná, Kežmarská a Ulica Viktora Greschika | 45221111-3 45233120-6 | SP | 234000 | NB | po schváleni FP v rozpočte mesta | KV
31. | Rekonštrukcia mosta na Ulici Predmestie | 45221111-3 45233120-6 | SP | PHZ stanovená po doručení PD | NB | po schváleni FP v rozpočte mesta | KV
32. | Rekonštrukcia mosta na Ulici Predmestie - oprava,dočasné opatrenia, zvýšenie únosnosti mosta | 45221100-3 | SP | PHZ stanovená po doručení PD | NB | po schváleni FP v rozpočte mesta | BV
33. | Zriadenie zóny regulovaného parkovania v meste Levoča - projektová dokumentácia | 71242000-6 | S | 1950 | NB | január 2025 | BV
34. | Zriadenie zóny regulovaného parkovania v meste Levoča - passport dopravného značenia | 71354100-5 | S | 9600 | NB | po schváleni FP v rozpočte mesta | BV
35. | Zriadenie zóny a zabezpečenie systému regulovaného parkovania v meste Levoča | 34992200-9 63712400-7 | T/S | PHZ stanovená po spracovaní PD | NB | po schváleni FP v rozpočte mesta | BV
36. | Projektová dokumentácia pre určenie trvalého dopravného značenia | 71242000-6 | S | 2000 | NB | máj 2025 | BV
37. | Interiér Turistického informačného centra Domu meštianskeho č. 47 na Námestí Majstra Pavla v Levoči | 39000000-2 | T | 23123 | NB | september 2025 | KV
38. | Interiér Domu meštianskeho č. 47 na Námestí Majstra Pavla v Levoči | 39000000-2 | T | PHZ stanovená po spracovaní PD | NB | po schválení nenávratného finančného príspevku | KV
Spolu | - | - | - | 7989876.23 | - | - | -
Vypracoval: |  | Oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ